区域示范基地技术集成内容写作模板

②南阳盆地玉米中产变高产技术集成与示范

技术集成示范内容：针对南阳盆地玉米产量水平低、增产潜力大、良种良法不配套等问题，开展高产品种筛选、规范化播种、土壤障碍因子消减与地力提升、平衡施肥、病虫害绿色防控等关键技术的集成，建立玉米增产技术模式，形成南阳盆地玉米中产变高产综合技术体系，示范带动南阳盆地玉米持续增产增效。

预期成效：集成南阳盆地玉米中产变高产综合技术体系1套；核心示范区亩均增产10 %左右、增效8 %左右，化肥利用率提高6%，水分利用效率提高9%，农药使用量减少12%；辐射区亩均增产8%左右、增效4%左右，化肥利用率提高4%，水分利用效率提高7%，农药使用量减少8%。

经费预算表：

| 科 目 | 金额/万元 | 计算依据 |
| --- | --- | --- |
| 1.生产资料补贴费 | 32 | 示范2000亩，每亩补贴160元，其中化肥每亩补贴100元，种子每亩补贴40元，农药每亩补贴20元 |
| 2.租地费. | 0.6 | 品种筛选试验租地10亩地，每亩费用0.06万元 |
| 3.培训费 | 4.7 | 技术培训8次，每次专家费0.1万元，场地费0.05万元，技术指导15人次，每人次0.1万元，资料费2万元 |
| 4.信息化平台建设费 | 10 |  |
| 5.仪器设备费 | 2 | 投影仪1台0.9万元，笔记本电脑1台0.8万元，谷物水分测定仪1台0.3万元 |
| 6.标牌 | 5 | 1个，每个5万元 |
| 7.现场观摩 | 2 | 2次，每次1万元 |
| 8.专家测产费 | 0.7 | 7名专家，每人0.1万元 |
| 9.劳务费 | 3 | 300个用工，每工100元 |
| 10.其他 |  |  |
| 合 计 | 60 |  |

示范基地：河南大方种业科技有限公司、方城县方田农机专业合作社、河南德行丰民种植专业合作社、方城县鹏源农作物种植专业合作社。示范面积2000亩。

示范区域和推广面积：方城县、唐河县、邓州市，面积45万亩。

参加单位与人员(包括校、地方技术人员)：

| 姓 名 | 年龄 | 职 称 | 单 位 | 年工作月数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘天学 | 50 | 教授 | 河南农业大学 | 4 | 基地及玉米技术负责人 |
| 董朋飞 | 32 | 实验师 | 河南农业大学 | 4 |  |
| 曹 荣 | 48 | 高级农艺师 | 方城县农业技术推广中心 | 3 |  |
| 李保全 | 50 | 高级农艺师 | 方城县植保植检站 | 4 |  |
| 李毅 | 50 | 高级农艺师 | 方城县农业技术推广中心 | 4 |  |
| 郑方向 | 45 | 总经理 | 河南大方种业有限公司 | 3 |  |
| 刘本庆 | 39 | 工程师 | 方城县方田农机专业合作社 | 2 |  |
| 王灵光 | 28 | 总经理 | 河南德行丰民种植专业合作社 | 3 |  |